## Feuil1
date | événement
2023-02-01 | premier rdv avec le chef de projet et decouverte du CdC
2023-02-06 | validation preliminaire du mcd avec le Cdp + discussion sur la methodologie et environement de travail
2023-02-10 | discussion avec le Cdp sur la methode agile le github et le sprint planning
2023-02-20 | discussion et planification avec le Cdp de la premiere sprint review
2023-02-23 | rencontre avec Mme. Andolfatto pour une explication de la syntaxe des porcedure stocker dans Mariadb
2023-02-27 | rencontre avec M. Hurni pour une explication du fonctionement des requètes Sql dans Laravel
2023-03-02 | sprint review login et signin fonctionel
2023-03-02 | Planification du sprint 2
2023-03-06 | discussion avec le Cdp la documentation et l'echange regulier de mail
2023-03-08 | rencontre avec M Hurni pour une explication du fonctionement des Models (mon sauveur)
2023-03-13 | sprint 2 review horaire fonctionel
2023-03-13 | discussion sur la documentation avec le Cdp
2023-03-20 | discussion avec le Cdp sur le deployement
2023-03-20 | echange de mail sur pratique sql avec M.Glassey
2023-03-22 | rencontre avec M Hurni pour une explication du fonctionement du dom et JS
2023-03-27 | sprint 3 review Carpooling
2023-03-28 | revue de la production avec M.Savary
2023-03-29 | Release